## 案件条件
案件条件
案件の範囲・期間と工数換算の条件を記入します。
項目例: ProjectID、Scope、StartDate、DueDate、HoursPerDay、Synthetic
項目 | 設定値 | 説明
ProjectID | SYNTHETIC-001 | 合成データによる操作試行
Scope | Customer-AのWarning判定変更 | 実機への接続・実装作業は行わない
StartDate | 2026-09-07 | 計画開始可能日
DueDate | 2026-09-25 | 計画納期
HoursPerDay | 8 | 人日表示時の換算条件
Synthetic | Yes | 工数・要員・日程は検証用の架空値

## 入力資料
入力資料
要求の根拠となる資料を登録します。
Excel は対象シートと範囲を指定します。資料IDは重複させません。
資料ID | 資料パス | 形式 | シート | 範囲
DOC-001 | ../../../demo/inputs/requirements-demo.docx | DOCX
QA-001 | ../../../demo/inputs/qa-demo.xlsx | XLSX | QA | A1:B6

## 見積基準
見積基準
工程別の単位工数と、その根拠を記入します。
工数の単位は人時です。暫定の基準は Provisional を Yes にします。
基準ID | 工程 | 単位工数（人時） | 根拠 | 暫定
STD-01 | 設計 | 4 | 合成の参照工数。実績値ではない。 | Yes
STD-02 | 実装 | 6 | 合成の参照工数。実案件への転用不可。 | Yes
STD-03 | 試験 | 4 | 合成の参照工数。実績値ではない。 | Yes

## 要求台帳
要求台帳
資料の出典位置、要求の解釈、受入条件を記入します。
未確認の内容は確認事項に記録し、要求IDで結び付けます。
要求ID | 資料ID | 出典位置 | 要求の解釈 | 受入条件 | 確認状況
REQ-001 | DOC-001 | paragraph:3 | warm-up中のWarning抑止と連続超過回数リセット | warm-up中はWarningにならず回数がリセットされる | Resolved
REQ-002 | DOC-001 | paragraph:4 | 8,000μs以上が3周期連続した場合にWarningへ遷移 | 8,000を含み3周期で遷移する | Resolved
REQ-003 | DOC-001 | paragraph:5 | 8,000μs未満で直ちにNormalへ戻し回数をリセット | 7,999でNormalとなり回数が0になる | Resolved

## 要員
要員
要員ごとの担当可能工程とスキルを記入します。
複数の工程・スキルは半角セミコロン（;）で区切ります。
要員ID | 表示名 | 担当可能工程 | スキル
001 | 合成要員A | 調査;設計;実装 | VC6;既存コード
002 | 合成要員B | レビュー;試験 | 設計レビュー;試験設計
003 | 合成要員C | 試験;リリース | 回帰試験;手順書

## 日別稼働
日別稼働
要員・日付ごとの利用可能時間を人時で記入します。
稼働できない日は 0、未確認の日は空欄にします。未登録日は未確認です。
要員ID | 日付 | 利用可能時間
001 | 2026-09-07 | 6
002 | 2026-09-07 | 6
003 | 2026-09-07 | 6
001 | 2026-09-08 | 4
002 | 2026-09-08 | 6
003 | 2026-09-08 | 6
001 | 2026-09-09 | 6
002 | 2026-09-09 | 6
003 | 2026-09-09 | 6
001 | 2026-09-10 | 6
002 | 2026-09-10 | 6
003 | 2026-09-10 | 6
001 | 2026-09-11 | 6
002 | 2026-09-11 | 0
003 | 2026-09-11 | 6
001 | 2026-09-12 | 0
002 | 2026-09-12 | 0
003 | 2026-09-12 | 0
001 | 2026-09-13 | 0
002 | 2026-09-13 | 0
003 | 2026-09-13 | 0
001 | 2026-09-14 | 6
002 | 2026-09-14 | 6
003 | 2026-09-14 | 6
001 | 2026-09-15 | 6
002 | 2026-09-15 | 6
003 | 2026-09-15 | 6
001 | 2026-09-16 | 6
002 | 2026-09-16 | 6
003 | 2026-09-16 | 6
001 | 2026-09-17 | 6
002 | 2026-09-17 | 6
003 | 2026-09-17 | 6
001 | 2026-09-18 | 6
002 | 2026-09-18 | 6
003 | 2026-09-18 | 6
001 | 2026-09-19 | 0
002 | 2026-09-19 | 0
003 | 2026-09-19 | 0
001 | 2026-09-20 | 0
002 | 2026-09-20 | 0
003 | 2026-09-20 | 0
001 | 2026-09-21 | 6
002 | 2026-09-21 | 6
003 | 2026-09-21 | 6
001 | 2026-09-22 | 6
002 | 2026-09-22 | 6
003 | 2026-09-22 | 6
001 | 2026-09-23 | 6
002 | 2026-09-23 | 6
003 | 2026-09-23 | 6
001 | 2026-09-24 | 6
002 | 2026-09-24 | 6
003 | 2026-09-24 | 6
001 | 2026-09-25 | 6
002 | 2026-09-25 | 6
003 | 2026-09-25 | 6

## 作業台帳
作業台帳
要求を作業に分解し、成果物・完了条件・見積根拠を記入します。
末端作業に担当者を1名設定します。親作業の工数・担当者は空欄にします。
作業ID | 親作業ID | 要求ID一覧 | 作業名 | 工程 | 成果物 | 完了条件 | 見積工数（人時） | 見積根拠 | 担当要員ID | 開始日 | 終了日 | 先行作業ID一覧 | 確認状況
P-001 |  | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | Warning判定変更 | [9 empty] | Draft
T-001 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 要求・QAの整理 | 調査 | 要求整理表 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 |  | Draft
T-002 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 変更設計 | 設計 | 変更設計書 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 001 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | T-001 | Draft
T-003 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 設計レビュー | レビュー | レビュー記録 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 002 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | T-002 | Draft
T-004 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 判定ロジックの実装 | 実装 | 変更コード | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 6 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 001 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | T-003 | Draft
T-005 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | コードレビュー | レビュー | コードレビュー記録 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | T-004 | Draft
T-006 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 境界値試験 | 試験 | 境界値試験記録 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 002 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | T-005 | Draft
T-007 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 回帰試験 | 試験 | 回帰試験記録 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 003 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | T-006 | Draft
T-008 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | リリース手順と管理資料整理 | リリース | 手順書 | 対象要求との対応を確認し記録を残す | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | 003 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | T-007 | Draft

## 日別配分
日別配分
末端作業の日別配分を人時で記入します。
作業ごとの配分合計を見積工数に合わせます。日付は yyyy-mm-dd です。
作業ID | 日付 | 配分時間
T-001 | 2026-09-07 | 2
T-002 | 2026-09-08 | 4
T-003 | 2026-09-09 | 2
T-004 | 2026-09-10 | 6
T-005 | 2026-09-14 | 2
T-006 | 2026-09-15 | 4
T-007 | 2026-09-16 | 2
T-007 | 2026-09-17 | 2
T-008 | 2026-09-18 | 2

## 確認事項
確認事項
要求・作業の不明点と、確認後の対応内容を記入します。
未解決事項は残して管理し、推測で確定値を埋めません。
確認ID | 要求・作業ID | 確認内容 | 状態 | 対応内容

## 見積表
見積表
作業台帳から作成する見積の一覧です。
親作業は末端作業を集計します。未確定の工数を含む合計は空欄です。
作業ID | 作業名 | 工程 | 工数（人時） | 根拠 | 集計行
P-001 | Warning判定変更 |  | 26 |  | Yes
T-001 | 要求・QAの整理 | 調査 | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-002 | 変更設計 | 設計 | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-003 | 設計レビュー | レビュー | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-004 | 判定ロジックの実装 | 実装 | 6 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-005 | コードレビュー | レビュー | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-006 | 境界値試験 | 試験 | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-007 | 回帰試験 | 試験 | 4 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No
T-008 | リリース手順と管理資料整理 | リリース | 2 | 合成参照値。生産性・実績を表さない。 | No

## WBS
WBS
要求、作業の階層、成果物、担当者と日程を確認します。
作業台帳を更新してから再出力します。親作業の日程は末端作業から集計します。
作業ID | 親作業ID | 要求ID一覧 | 作業名 | 成果物 | 工数（人時） | 担当要員ID | 開始日 | 終了日 | 先行作業ID一覧
P-001 |  | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | Warning判定変更 |  | 26 |  | 2026-09-07 | 2026-09-18
T-001 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 要求・QAの整理 | 要求整理表 | 2 | 001 | 2026-09-07 | 2026-09-07
T-002 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 変更設計 | 変更設計書 | 4 | 001 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | T-001
T-003 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 設計レビュー | レビュー記録 | 2 | 002 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | T-002
T-004 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 判定ロジックの実装 | 変更コード | 6 | 001 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | T-003
T-005 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | コードレビュー | コードレビュー記録 | 2 | 002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | T-004
T-006 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 境界値試験 | 境界値試験記録 | 4 | 002 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | T-005
T-007 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | 回帰試験 | 回帰試験記録 | 4 | 003 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | T-006
T-008 | P-001 | REQ-001;REQ-002;REQ-003 | リリース手順と管理資料整理 | 手順書 | 2 | 003 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | T-007

## 要員スケジュール
要員スケジュール
日別の作業配分と担当者の利用可能時間を確認します。
利用可能時間が空欄の日は未確認です。過配分は点検結果で確認します。
作業ID | 担当要員ID | 日付 | 配分時間 | 担当者の日計 | 利用可能時間
T-001 | 001 | 2026-09-07 | 2 | 2 | 6
T-002 | 001 | 2026-09-08 | 4 | 4 | 4
T-003 | 002 | 2026-09-09 | 2 | 2 | 6
T-004 | 001 | 2026-09-10 | 6 | 6 | 6
T-005 | 002 | 2026-09-14 | 2 | 2 | 6
T-006 | 002 | 2026-09-15 | 4 | 4 | 6
T-007 | 003 | 2026-09-16 | 2 | 2 | 6
T-007 | 003 | 2026-09-17 | 2 | 2 | 6
T-008 | 003 | 2026-09-18 | 2 | 2 | 6

## Redmine転記
Redmine転記
Redmine に転記する内容の確認用一覧です。
作業ID・親作業IDは内部IDです。転記前に点検結果と確認事項を確認します。
内部作業ID | 内部親作業ID | 件名 | 説明・完了条件 | 予定工数（人時） | 担当要員ID | 開始日 | 期日 | 要求ID一覧
P-001 |  | Warning判定変更 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: Acceptance: Estimate basis: Internal predecessor task IDs: |  |  | 2026-09-07 | 2026-09-18 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-001 | P-001 | 要求・QAの整理 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 要求整理表 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: | 2 | 001 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-002 | P-001 | 変更設計 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 変更設計書 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-001 | 4 | 001 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-003 | P-001 | 設計レビュー | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: レビュー記録 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-002 | 2 | 002 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-004 | P-001 | 判定ロジックの実装 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 変更コード Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-003 | 6 | 001 | 2026-09-10 | 2026-09-10 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-005 | P-001 | コードレビュー | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: コードレビュー記録 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-004 | 2 | 002 | 2026-09-14 | 2026-09-14 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-006 | P-001 | 境界値試験 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 境界値試験記録 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-005 | 4 | 002 | 2026-09-15 | 2026-09-15 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-007 | P-001 | 回帰試験 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 回帰試験記録 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-006 | 4 | 003 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | REQ-001;REQ-002;REQ-003
T-008 | P-001 | リリース手順と管理資料整理 | Requirements: REQ-001;REQ-002;REQ-003 Deliverable: 手順書 Acceptance: 対象要求との対応を確認し記録を残す Estimate basis: 合成参照値。生産性・実績を表さない。 Internal predecessor task IDs: T-007 | 2 | 003 | 2026-09-18 | 2026-09-18 | REQ-001;REQ-002;REQ-003

## 点検結果
点検結果
入力の不足、参照の不整合、日程と配分の問題を確認します。
Error は修正対象、Warning は未確認・要確認です。再点検して結果を更新します。
重要度 | 検出内容 | 対象 | 項目 | 説明
Info | PROVISIONAL_STANDARD | STD-01 | Provisional | Reference hours are provisional; synthetic hours are not production evidence.
Info | PROVISIONAL_STANDARD | STD-02 | Provisional | Reference hours are provisional; synthetic hours are not production evidence.
Info | PROVISIONAL_STANDARD | STD-03 | Provisional | Reference hours are provisional; synthetic hours are not production evidence.